## Painel
Quant.
Status | Total
Em Desenvolvimento | 6
Entregue | 95
Backlog | 21
Paralisado | 2
QA | 3
Removido | 1
Total Geral | 128

## Melhorias Funil (Capa)
[12 empty] | TI |  |  |  | GUT
ID | Data da Inserção | Solicitante | Área | Chamado | Squad | Status | Avaliação área de Negocio | Classificação área | Resumo Melhoria | Descrição | OBS | Tamanho | Comitê de TI | Squad On Going | Nº Azure | Gravidade | Urgência | Tendência | Resultado GUT | Prioridade
ID | 2025-04-11 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | LEAD ¦ Distribuição Automática e Inteligente de Leads no Salesforce (Vendedores Internos) | 0 | 0 | G | FALSE | FALSE | 364684 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1
1 | 2026-05-29 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Aguardando Refinamento de Negócio | 1 | Melhoria | LEAD ¦ Criação do campo “LeadPrincipalCPF” | 0 | 0 | P | 0 | TRUE | 679614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
131 | 2026-08-04 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Backlog | 3 | Melhoria | CONTRATO ¦ Atualizar automaticamente status e dados de contratos e pedidos via integração entre Salesforce e Locavia | 0 | 0 | GG | TRUE | 0 | 539582 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0
27 | 2025-04-07 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | ATLAS ¦ Remover a limitação de 150 propostas na exibição com filtros de Status aplicados em "Minhas propostas" | 0 | 0 | 0 |  |  | 312387 |  |  |  | #VALUE!
4 | 1926-04-22 | Daniela Mochon | Comercial | C2604-24461 | Funil | Entregue | 1 | BUG | CONTA ¦ Permitir alteração manual do nome da Conta para registros criados de forma sistêmica | 0 | 0 | 0 |  |  | 593226 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9
5 | 1925-11-18 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Criação de Nova Oportunidade a partir de Fechamento da Op de Renovação | 0 | 0 | 0 |  |  | 371328 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4
6 | 1926-04-29 | Pedro Henrique | Comercial | C2604-17343 | Funil | Entregue | 1 | BUG | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver Correção do Status da Análise de Crédito | 0 | 0 | 0 |  |  | 625264 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13
7 | 1926-04-27 | Monique Evelin | Crédito | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | CONTA ¦ Botão Manual para Consulta SERASA na Conta (Pessoa Física) | 0 | 0 | M |  |  | 625328 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22
8 | 1926-02-23 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | QUOTE ¦ Desenvolver envio de Opcionais no Pedido de Compra para o Locavia | 0 | 0 | M |  |  | 397306 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2
9 | 2026-09-04 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | BUG | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção para atualização do motivo do pedido de compra em cenários de renovação | 0 | 0 | P |  |  | 543229 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21
10 | 2026-09-04 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Permitir geração de pedido de compra sem delay de 8 dias para casos de retenção de clientes | 0 | 0 | M |  |  | 543196 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14
11 | 2026-05-28 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 0 | Melhoria | CONTRATO ¦ Criar campos de controle para integração de retorno de assinatura contrato (Authentique) | 0 | Fora do Escopo SPRINT 04 | G |  |  | 660405 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
119 | 1926-04-24 | Proativo | Funil | 0 | Funil | Entregue |  | BUG | ASSET - Stauts do Ativo Fleet aparecendo no Livre | 0 | 0 | 0 |  |  | 594558 |  |  |  | #VALUE!
13 | 2026-07-20 | Jéssica Fachina | Funil Crédito | 0 | Funil | Entregue | 0 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Enviar novas informações da proposta de Renovação para a Plataforma de Crédito | 0 | 0 | M |  |  | 706718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 2026-07-21 | Jéssica Fachina | Funil + Atlas | 0 | Funil + Atlas | Entregue | 0 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver novas regras de Desatrelamento V2 | 0 | 0 | M |  |  | 706680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
141 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 2026-06-01 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 0 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desatrelamento Automático de Vendedor | 0 | 0 | M |  |  | 661063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
121 | 2026-06-01 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 0 | BUG | BUG ¦ Nas trocas ou alterações de vendedor, apenas o ID é atualizado e as outras informações ficam incorretas | 0 | Sprint 8 | P |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
122 | 2026-06-24 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil & Atlas | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Adicionar campo de "Prazo de Entrega Informado ao cliente" | 0 | 0 | P |  |  | 679043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2026-08-04 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Garantir o envio e registro do desconto de 3% do Atlas para o Salesforce | 0 | Entregue a parte funcional e API do lado do SF. Aguardando Atlas | 0 |  |  | 539594 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5
25 | 2026-07-07 | Jéssica Fachina | Comercial | 0 | Funil + Atlas | Entregue | 0 | Melhoria | LEAD ¦ Encaminhar automaticamente para LOST Leads com Score inferior a 300 | 0 | 0 | M |  |  | 706752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 2026-06-09 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 0 | Melhoria | Enviar notificação ao vendedor quando um novo lead for distribuido a ele | 0 | 0 | P |  |  | 670511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
129 | 1925-10-22 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Backlog |  | Melhoria | LEAD ¦ Serviço de Consulta de CEP do Funil de Vendas | 0 | 0 | M |  |  | 358303 |  |  |  | #VALUE! | 0
31 | 1926-04-29 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver Correção do Status da Análise de Crédito | 0 | 0 | 0 |  |  | 625264 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9
12 | 2026-06-25 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil + Atlas | Entregue | 1 | Melhoria | LEAD ¦ Fechar automaticamente como "lost" leads com score de 1 a 300 com motivo fechado perdido de "Score abaixo de 300" (Atlas deve apresentar a mesma mensagem no site e altas do motivo "short recusado") | 0 | 0 | P |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 2026-06-10 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil + Atlas | Backlog | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Criar campo "Parceiro" (Atlas deve enviar a qual parceiro esse cliente esta vinculado) | 0 | Sugestão: Agrupar com a US 329942 | 0 |  |  | 543212 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0
130 | 2026-08-04 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Substituir exibição de endereço detalhado de fornecedores por localização genérica | 0 | 0 | P |  |  | 539556 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6
28 | 2026-08-04 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Backlog | 3 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Preencher automaticamente a data de cobrança da primeira parcela em oportunidades de renovação | 0 | 0 | M |  |  | 539590 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0
26 | 2026-09-04 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Backlog | 3 | Melhoria | CONTRATO ¦ Criar categoria de contrato “Renovação – Troca de Titularidade” com regras específicas de operação e cobrança | 0 | 0 | M |  |  | 543148 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0
22 | 2026-08-04 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Backlog | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Criar e preencher o campo “Revendedor Dono da Conta” para controle de comissionamentos | 0 | 0 | P |  |  | 539664 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0
23 | 1926-01-21 | Daniela Mochon | Comercial | C2601-22639 | Funil | Entregue | 2 | BUG | CONTRATO ¦ Tornar FirstName não obrigatório na criação de Contrato | 0 | 0 | 0 |  |  | 389294 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2
32 | 1926-03-23 | Proativo | Funil | 0 | Funil | Entregue | 1 | BUG | OPORTUNIDADE ¦ Tratar descrição de LOG para Pedido de Compra | 0 | 0 | 0 |  |  | 484927 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21
33 | 2026-11-03 | Daniela Mochon | Comercial | C2603-13439 | Funil | Entregue | 1 | BUG | CONTA ¦ Alterar Nome do Cliente após Subida de Nova Proposta | 0 | 0 | 0 |  |  | 419044 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20
34 | 1926-01-14 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver Exibição do Ano/Modelo na Oportunidade | 0 | 0 | 0 |  |  | 387493 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20
35 | 2026-06-04 | Daniela Mochon | Comercial | M2604-10920 | Funil | Entregue |  | Melhoria | LEAD ¦ Melhoria no processo de Consulta SERASA + Log | 0 | 0 | 0 |  |  | 534334 |  |  |  | #VALUE!
36 | 2026-07-02 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolvimento de Subfases para oportunidades de Renovação | 0 | 0 | 0 |  |  | 394012 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4
37 | 2026-04-03 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver obrigatoriedade do Campo Subfase | 0 | 0 | 0 |  |  | 409101 |  |  |  | #VALUE!
38 | 2026-11-03 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 2 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Remover perfis do bloqueio de edição de campos na Oportunidade. | 0 | 0 | 0 |  |  | 417288 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2
39 | 1925-12-22 | Pedro Henrique | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Liberar para edição de Oportunidades (Stage e Motivo) | 0 | 0 | 0 |  |  | 383071 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4
40 | 2026-07-02 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | BUG | CONTRATO ¦ Desenvolver remoção da trava de Cadastro SF x Assinatura | 0 | 0 | 0 |  |  | 394013 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13
41 | 1926-03-18 | Monique Evelin | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | CONTRATO ¦ Integração com Plataforma de Crédito "Tipo de Contrato" | 0 | 0 | 0 |  |  | 457607 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10
42 | 2026-12-03 | Pedro Henrique | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | CONTRATO ¦ Desenvolver JOB para que apenas 5 tipos de contratos gerem a Renovação | 0 | 0 | 0 |  |  | 428396 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19
43 | 1926-02-23 | Pedro Henrique | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | BUG | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção Motivo de Perda (Fechado Perdido) | 0 | 0 | 0 |  |  | 397404 |  |  |  | #VALUE!
44 | 1925-11-17 | Aline Lucia Zarnicinski | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | INTEGRAÇÃO ¦ Adequações de Informações Enviadas ao SAP Commissions (Projeto SAPCOM – Nova Política) | 0 | 0 | 0 |  |  | 370939 |  |  |  | #VALUE!
45 | 1926-01-16 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | LEAD ¦ Desenvolver Reencaminhamento de Leads “Lost” para SDR com Validação por Cidade | 0 | 0 | 0 |  |  | 388244 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5
46 | 2025-02-12 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Preenchimento de Informações do LEAD (Vendedor / Revendedor / Gestor / Venda) | 0 | 0 | 0 |  |  | 376474 |  |  |  | #VALUE!
47 | 1926-03-13 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | BUG | LEAD ¦ Investigar falha na conversão automática de Lead | 0 | 0 | 0 |  |  | 434664 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10
48 | 1926-02-26 | Cibele Thais | Comercial | C2602-34943 | Funil | Entregue | 1 | BUG | OPORTUNIDADE - Desenvolver correção de mudança indevida do status da Oportunidade | 0 | 0 | 0 |  |  | 398780 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0
49 | 1926-02-23 | Proativo | Funil | 0 | Funil | Entregue |  | BUG | ACCOUNT ¦ Desenvolver bloqueio na trigger quando o tipo de registro da Conta for Empresa | 0 | 0 | 0 |  |  | 397308 |  |  |  | #VALUE!
50 | 2026-12-03 | Proativo | Funil | 0 | Funil | Entregue |  | BUG | OPORTUNIDADE ¦ Liberar a visualização do campo "Cadastro sincronizado SAP e Locavia" para o Perfil Atendimento Livre | 0 | 0 | 0 |  |  | 422745 |  |  |  | #VALUE!
51 | 2026-05-01 | Proativo | Funil | 0 | Funil | Entregue | 1 | BUG | OPORTUNIDADE ¦ Correção de Cancelamento de Crédito e Validação de Múltiplas Chamadas | 0 | 0 | 0 |  |  | 385296 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0
52 | 1926-01-14 | Proativo | Funil | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | LEAD ¦ Desenvolver Padronização do Cadastro de Cidades Atendidas pela UNIDAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 387519 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17
53 | 2026-10-02 | Proativo | Funil | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Atualização e inclusão de motivos no campo “Motivo Fechado Perdido” | 0 | 0 | 0 |  |  | 394897 |  |  |  | #VALUE!
54 | 2026-04-02 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 2 | Melhoria | RENOVAÇÃO ¦ Desenvolver Integração de Pedidos de Renovação com Locavia | 0 | 0 | 0 |  |  | 393032 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2
55 | 2025-12-11 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Fluxo de Renovação de Contratos (Atualização do Campo Categoria Contrato) | 0 | 0 | 0 |  |  | 369258 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0
56 | 1926-01-28 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção do preenchimento do campo IRIS_ValorKmRodado__c nas Oportunidades | 0 | 0 | 0 |  |  | 391124 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20
57 | 1926-01-13 | Pedro Henrique | Comercial | C2601-8878 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Liberação de edição do campo “Número do Contrato Master – Origem | 0 | 0 | 0 |  |  | 387018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20
58 | 1926-02-13 | Pedro Henrique | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | USER¦ Desenvolver liberação de edição de Oportunidades para IRIS_Gestor_Comercial_Livre | 0 | 0 | 0 |  |  | 395870 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4
59 | 1926-04-30 | Daniela Mochon | Comercial | C2604-33584 | Funil | Entregue | 3 | BUG | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção de atualização de SubFase em Oportunidade de Renovação | 0 | 0 | 0 |  |  | 639777 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4
60 | 1926-01-14 | Proativo | Funil | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | LEAD ¦ Desenvolver Padronização do Cadastro de Cidades Atendidas pela UNIDAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 387519 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17
61 | 2026-11-02 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | LEAD ¦ Desenvolvimento de Correção Nº2 de Cadastro de Cidades via Integração | 0 | 0 | 0 |  |  | 395197 |  |  |  | #VALUE!
62 | 2026-05-01 | Monique Evelin | Crédito | 0 | Funil | Entregue | 1 | BUG | OPORTUNIDADE ¦ Correção de Cancelamento de Crédito e Validação de Múltiplas Chamadas | 0 | 0 | 0 |  |  | 385296 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0
63 | 2026-04-02 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | REPORT ¦ Desenvolver Alteração no Botão de Relatório (Cotação Master) - Mário Sturlini | 0 | 0 | 0 |  |  | 393206 |  |  |  | #VALUE!
64 | 1926-01-13 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Correção da Data/Hora de Assinatura | 0 | 0 | 0 |  |  | 387296 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22
65 | 2026-01-05 14:28 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Correção de Cancelamento de Crédito e Validação de Múltiplas Chamadas | 0 | 0 | 0 |  |  | 385296 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0
66 | 2026-01-05 14:48 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | OPORTUNIDADE em QA ¦ Correção de Dados da Oportunidade em Criação com Troca de Titularidade | 0 | 0 | 0 |  |  | 385303 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10
67 | 2026-01-05 17:32 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | CONTRATO ¦ Desenvolver na Integração para Ignorar Contrato Provisório no Preenchimento da Oportunidade | 0 | 0 | 0 |  |  | 385378 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10
68 | 2026-01-13 09:47 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Liberação de edição do campo “Número do Contrato Master – Origem | 0 | 0 | 0 |  |  | 387018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20
69 | 2026-01-13 17:42 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Correção da Data/Hora de Assinatura | 0 | 0 | 0 |  |  | 387296 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22
70 | 2026-01-14 12:15 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | QUOTE ¦ Desenvolver Correção do Envio de Emplacamento no Pedido de Compra (GWM – SP) | 0 | 0 | 0 |  |  | 387417 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21
71 | 2026-01-14 16:22 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | LEAD ¦ Desenvolver Padronização do Cadastro de Cidades Atendidas pela UNIDAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 387519 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17
72 | 2026-01-14 16:56 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | ASSET ¦ Ano do Produto Desatualizado | 0 | 0 | 0 |  |  | 387569 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21
73 | 2026-01-19 08:46 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | CONTRATO ¦ Desativação da ValidationRule de Assinatura do Contrato | 0 | 0 | 0 |  |  | 388456 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13
74 | 2026-01-20 20:43 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | LEAD ¦ Desenvolver Fluxo de Consulta com Pré-Score | 0 | 0 | 0 |  |  | 389140 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5
75 | 2026-01-28 17:21 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção do preenchimento do campo IRIS_ValorKmRodado__c nas Oportunidades | 0 | 0 | 0 |  |  | 391124 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20
76 | 2026-02-04 13:47 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 2 | Melhoria | RENOVAÇÃO ¦ Desenvolver Integração de Pedidos de Renovação com Locavia | 0 | 0 | 0 |  |  | 393032 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2
77 | 2026-02-10 14:10 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Atualização e inclusão de motivos no campo “Motivo Fechado Perdido” | 0 | 0 | 0 |  |  | 394897 |  |  |  | #VALUE!
78 | 2026-02-11 10:19 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | LEAD ¦ Desenvolvimento de Correção Nº2 de Cadastro de Cidades via Integração | 0 | 0 | 0 |  |  | 395197 |  |  |  | #VALUE!
79 | 2026-02-11 10:22 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | PRODUTO ¦ Voltar Flow e da UF de Emplacamento | 0 | 0 | 0 |  |  | 395200 |  |  |  | #VALUE!
80 | 2026-02-13 15:48 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | USER¦ Desenvolver liberação de edição de Oportunidades para IRIS_Gestor_Comercial_Livre | 0 | 0 | 0 |  |  | 395870 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4
81 | 2026-02-23 14:28 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | ACCOUNT ¦ Desenvolver bloqueio na trigger quando o tipo de registro da Conta for Empresa | 0 | 0 | 0 |  |  | 397308 |  |  |  | #VALUE!
82 | 2026-02-23 17:19 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção Motivo de Perda (Fechado Perdido) | 0 | 0 | 0 |  |  | 397404 |  |  |  | #VALUE!
83 | 2026-02-24 09:41 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | PRODUTO ¦ Criação do campo “Migração AX” em Product2 e Asset com visibilidade controlada | 0 | 0 | 0 |  |  | 397510 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0
84 | 2026-02-26 16:10 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE - Desenvolver correção de mudança indevida do status da Oportunidade | 0 | 0 | 0 |  |  | 398780 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0
85 | 2026-03-04 16:12 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver obrigatoriedade do Campo Subfase | 0 | 0 | 0 |  |  | 409101 |  |  |  | #VALUE!
86 | 2026-03-11 18:29 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | CONTA ¦ Alterar Nome do Cliente após Subida de Nova Proposta | 0 | 0 | 0 |  |  | 419044 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20
87 | 2026-03-12 13:52 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Liberar a visualização do campo "Cadastro sincronizado SAP e Locavia" para o Perfil Atendimento Livre | 0 | 0 | 0 |  |  | 422745 |  |  |  | #VALUE!
88 | 2026-03-12 19:08 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | CONTRATO ¦ Desenvolver JOB para que apenas 5 tipos de contratos gerem a Renovação | 0 | 0 | 0 |  |  | 428396 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19
89 | 2026-03-13 10:30 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | LEAD ¦ Investigar falha na conversão automática de Lead | 0 | 0 | 0 |  |  | 434664 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10
90 | 2026-03-18 14:47 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | CONTRATO ¦ Integração com Plataforma de Crédito "Tipo de Contrato" | 0 | 0 | 0 |  |  | 457607 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10
91 | 2026-02-07 21:55 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolvimento de Subfases para oportunidades de Renovação | 0 | 0 | 0 |  |  | 394012 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4
92 | 2026-02-07 22:44 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | CONTRATO ¦ Desenvolver remoção da trava de Cadastro SF x Assinatura | 0 | 0 | 0 |  |  | 394013 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13
93 | 2026-03-23 14:27 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Tratar descrição de LOG para Pedido de Compra | 0 | 0 | 0 |  |  | 484927 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21
94 | 2026-04-06 15:47 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | LEAD ¦ Melhoria no processo de Consulta SERASA + Log | 0 | 0 | 0 |  |  | 534334 |  |  |  | #VALUE!
95 | 2026-04-08 13:02 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | CONTA ¦ Desenvolver Alteração Nome do Cliente após Subida de Nova Proposta | 0 | 0 | 0 |  |  | 539549 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12
96 | 2026-03-11 14:13 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 2 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Remover perfis do bloqueio de edição de campos na Oportunidade. | 0 | 0 | 0 |  |  | 417288 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2
97 | 2026-01-21 11:20 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 2 | Melhoria | CONTRATO ¦ Tornar FirstName não obrigatório na criação de Contrato | 0 | 0 | 0 |  |  | 389294 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2
98 | 2026-01-14 15:50 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver Exibição do Ano/Modelo na Oportunidade | 0 | 0 | 0 |  |  | 387493 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20
99 | 2026-01-16 13:55 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 3 | Melhoria | LEAD ¦ Desenvolver Reencaminhamento de Leads “Lost” para SDR com Validação por Cidade | 0 | 0 | 0 |  |  | 388244 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5
100 | 2026-01-16 14:41 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 2 | Melhoria | LEAD ¦ Desenvolvimento de Correção de Cadastro de Cidades via Integração | 0 | 0 | 0 |  |  | 388271 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2
101 | 2026-01-16 14:42 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | PRODUTO ¦ Desenvolver Ajuste de Acionamento do Flow e Análise de Atualização da UF de Emplacamento | 0 | 0 | 0 |  |  | 388272 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13
102 | 2026-01-27 11:26 | Mário Sturlini | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | REPORT ¦ Desenvolver Alteração no Botão de Relatório - Mário Sturlini | 0 | 0 | 0 |  |  | 390676 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12
103 | 2026-02-04 15:36 | Mário Sturlini | Comercial | 0 | Funil | Entregue |  | Melhoria | REPORT ¦ Desenvolver Alteração no Botão de Relatório (Cotação Master) - Mário Sturlini | 0 | 0 | 0 |  |  | 393206 |  |  |  | #VALUE!
104 | 2026-02-05 10:28 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Regressão de estágio da Oportunidade | 0 | 0 | 0 |  |  | 393411 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13
105 | 2026-05-06 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 2 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver atualização do campo de Desconto via Integração​ | 0 | 0 | P |  |  | 640903 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2
106 | 2026-03-02 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Backlog |  | Melhoria | PERFIL ¦ Conceder acesso às informações de Fleet mantendo perfil IRIS_Gestor_Comercial_Livre | 0 | 0 | P |  |  | 392707 |  |  |  | 0 | 0
29 | 2026-05-11 | Pedro Henrique | Comercial | C2605-8422 | Funil | Entregue | 1 | BUG | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção para Renovação Automática | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 1 | 2 | 2 | 5 | -
108 | 2026-05-12 | Daniela Mochon | Comercial | 0 | Funil | Entregue | 2 | Melhoria | CASO ¦ Desenvolver na regra de criação de CASO de não-renovação | 0 | 0 | 0 |  |  | 642989 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2
109 | 2026-05-13 | Proativo | Comercial |  | Funil | Entregue | 0 | BUG | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção para BUG pós Deploy em Renovação Automática | 0 | 0 | P | FALSE | FALSE | 645061 | 2 | 2 | 2 | 6
110 | 2026-05-04 | Cibele | Comercial |  | Funil | Entregue |  | Melhoria | PERFIL ¦ "Atendimento Livre" precisa enxergar "Nome_do_Vendedor__c" | 0 | 0 | P | FALSE | FALSE | 640188 |  |  |  | #VALUE! | 16
107 | 2026-05-20 | Daniela Mochon | Comercial |  | Funil | Entregue | 0 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Complemento de Distribuição de Leads – Inserir ID e NOME do Gestor da Oportunidade | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 656857 | 1 | 2 | 1 | 4 | -
112 | 2026-05-21 | Proativo | Funil |  | Funil | Entregue | 0 | BUG | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção do disparo da Distribuição de Lead | 0 | 0 | P | FALSE | FALSE | 657117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
113 | 2026-05-21 | Daniela Mochon | Comercial |  | Funil | Entregue | 0 | Melhoria | LEAD ¦ Desenvolver Opção de "Renovação" na picklist do LeadSource | 0 | Fora do Escopo SPRINT 04 | P | FALSE | FALSE | 657177 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
114 | 2026-05-22 | Daniela Mochon | Comercial |  | Funil | Entregue | 0 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver cópia do nome do Owner para o Campo "Nome do Vendedor" | 0 | 0 | P | FALSE | FALSE | 657521 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
115 | 2026-05-25 | Daniela Mochon | Comercial |  | Funil | Entregue | 0 | BUG | LEAD ¦ Desenvolver correção para LeadSource Nulo | 0 | Fora do Escopo SPRINT 04 | P | FALSE | FALSE | 658406 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
116 | 2026-05-28 | Daniela Mochon | Comercial |  | Funil | Entregue | 0 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver novo balanceamento de Distribuição de Leads | 0 | Fora do Escopo SPRINT 04 | 0 | FALSE | FALSE | 659617 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
117 | 2026-05-28 | Proativo | Funil |  | Funil | Entregue | 0 | BUG | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver Status da Análise de Crédito em Branco em Cenários de Renovação | 0 | 0 | P | FALSE | FALSE | 659679 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2
118 | 2026-07-20 | Jéssica Fachina | Comercial |  | Funil | Priorizado Proxima Sprint | 0 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Nova alteração na Regra de Distribuição de Lead - Zeus 600-1000 e Nexi 0-599 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 713714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
138 | 2026-06-01 | Daniela Mochon | Comercial |  | Funil | Entregue | 0 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver Batch para aumentar frequência de geração de Pedido de Compra | 0 | 0 | P | FALSE | FALSE | 660361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
120 | 2025-07-07 | Daniela Mochon | Comercial |  | Funil | Removido | 1 | Melhoria | CASO ¦ Liberação de acesso ao campo CNPJ_Fornecedor_Relacionado__c para perfil Front Office Comercial Leves | 0 | 0 | P | FALSE | FALSE | 312689 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0
30 | 2026-09-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Disparar e-mail ao vendedor quando o crédito reprovar uma renovação | 0 | 0 | M | FALSE | FALSE | 543213 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11
19 | 2026-04-09 | Daniela Mochon | Comercial |  | Funil | Entregue | 0 | BUG | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção para atualização do motivo do pedido de compra em cenários de renovação | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 543229 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2
123 | 2026-06-01 | Proativo | Funil |  | Funil | Entregue | 0 | BUG | LEAD ¦ Desenvolver melhoria no processamento do Job IRIS_BatchCalloutsAndUpdateOwner | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 663594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 2026-06-01 | Helen Cristina | FLEET |  | Funil | Entregue | 0 | BUG | ASSET ¦ Desenvolver Tratamento de Nome de Produto para Criação de Asset | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 663652 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0
125 | 2026-06-09 | Daniela Mochon | Comercial |  | Funil | Entregue | 0 | Melhoria | Adicionar vendedor à fila Nexi - IG00710VDD-0 distribuição | 0 | 0 | P | FALSE | FALSE | 670506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
128 | 2026-06-01 | Daniela Mochon | Comercial |  | Funil | Entregue | 0 | BUG | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver importação de Campos do Lead para a Oportunidade | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 666988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 2026-09-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | OPORTUNIDADE ¦ Atualizar motivo “Preço” para “Problemas financeiros” e incluir opção “Não informado” | 0 | 0 | P | FALSE | FALSE | 543211 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12
16 | 2026-06-18 | Daniela Mochon | Comercial |  | Funil | Entregue | 1 | Melhoria | CASO ¦ Ajuste da regra de criação de caso para desmobilização, contabilizando dias úteis e removendo a regra de fechamento automatico da oportunidade | 0 | 0 | P | FALSE | FALSE | 679032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Note on R2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Gravidade 1 - Sem gravidade 2 - Pouco grave 3 - Grave 4 - Muito grave 5 - Extremamente grave
Note on S2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1-Pode esperar 2-Pouco urgente 3-Urgente 4-Muito urgente 5-Ação imediata
Note on T2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1-Não irá mudar 2-Irá piorar a longo prazo 3-Irá piorar a médio prazo 4-Irá piorar a curto prazo 5-Irá piorar rapidamente

## Planilha2 (hidden)
Resumo Melhoria | Descrição | Valoração | Prioridade | Produto
Ajuste plano de manutenção TA, Data emissão de TA | Verificar Ene sobre plano de manutenção e se mantemos esses dois ponto na mesma melhoria | G | 1 | Fleet
PROJETO Crédito - Integração Documentação | Interação efetiva do cliente no envio de documentos¦ cliente enviar a documentação quando entrasse no crédito | ? | 2 | Fleet
PROJETO Crédito - OCR & IA para balanços e demais doc do cliente ¦ fornecedor que todas vez que o cliente mandar a documentação da empresa a IA ler e ver se esta correto | Acelerar o time-to-yes focando em dados e não preenchimentos operacionais¦ | ? | 3 | Fleet
Alterar vinculo do contrato no meio da oportunidade e não apenas no inicio | criar oportunidade só consigo vincular quando crio a op, e não deixa alterar, com isso precisa fazer do começo novamente a oportunidade ¦ opção de vinular ou criar um novo, precisamos conseguir retirar o vinculo ou criar o vinculo no meio do fluxo | ? | 4 | Fleet
ajuste CNPJ Alfanumerico, | envolve reforma tributaria | ? | 5 | Fleet
Anexar a Documentação todas as vezes - não replica para todas as oportunidades do mesmo cliente, ver a possibilidade de os documentos ficarem vinculados a conta e o sistema ter a opção de pegar da conta sem a necessidade de incluir um a um a cada proposta fechada | aprodundas com crédito e adm | ? | 6 | Fleet
Identificação de novos campos para integração ao contrato do locavia Exemplo:tipo de rodagem, tipo de indice de reajuste se for media e menor | Necessário adicionar o campo Tipo de rodagem (IRIS_Tipo_de_rodagem__c) que está dentro do objeto linhas da cotação para a integração junto ao Locavia ¦ esse é um dos campos mas precisamos ver com a Mary não tem outros campos na mesma situação | ? | 7 | Fleet
Integração Whatsapp - Sales Force | Integrar whatsapp ao Sales Force com leitura de informações passadas pelo cliente como Nome, CNPJ e numero de celular para que o lead seja criado de maneira automatizado e de forma que o CNPJ seja validado nas integrações externas de classificação de cliente e de dados da receita federal.¦ pessoal do seminovos ja faz dessa forma ¦ precisamos refinar pra enteder com time de negocio | ? | 8 | Fleet
Identificação dos aprovadores de cotação relatorio e tela | ¦18/02/2026 09:35 Pedro Henrique Franco: Descrição - Conforme falado em chatter, estamos com itens impactando diretamente a diretoria e performance do time, portanto solicito melhoria do tema. Resumo: Identificação de aprovadores da oportunidade/cotação, bem como adição de novas informações nas aprovações da op. Os detalhes estão no Word anexado no chamado. Obrigado | M | 9 | Fleet
Identificação dos aprovadores de oportunidade e matriz juridica, relatorio e tela | ¦18/02/2026 09:35 Pedro Henrique Franco: Descrição - Conforme falado em chatter, estamos com itens impactando diretamente a diretoria e performance do time, portanto solicito melhoria do tema. Resumo: Identificação de aprovadores da oportunidade/cotação, bem como adição de novas informações nas aprovações da op. Os detalhes estão no Word anexado no chamado. Obrigado | M | 10 | Fleet
PROJETO Harmonização CRM (Fleet & Livre) | Evitar desenvolvimentos duplicados face itens ocorridos no Fleet durante o IRIS¦COMPLEXO, esteiras de fleet e livre deixar mais proximo possivel | ? | 11 | Fleet
PROJETO Score do Cliente - Novo Cliente | Evitar tempo do Comercial em clientes fora de perfil levando em consideração itens adicionais ao pré-rating¦ ter um Score interno de cliente, a gente ter uma avaliação e algo da unidas (clientes novos) | ? | 12 | Fleet
GAP KILLING - Envio Antecipado de Contrato para o cliente e Análise Jurídica | botão de analise antecipada dentro do SF, elaw esta preparada para isso apenas o contrato , não envia TA- PODE CRIAR EM QUALQUER momento até a elaboração da minuta | G |  | Fleet
GAP KILLING - Cotação de leaseback | Complexo, produto que não temos hoje, deve ser trata no futuro vendo grande impacto | G |  | Fleet
Oportunidade Futura Pós Lost | quando da perda manual, ter a opção de criar uma oportunidade futura. | GG |  | Fleet
PROJETO SLA (Fases/Subfases da Oportunidade) | ¦18/02/2026 09:35 Pedro Henrique Franco: Descrição - Conforme falado em chatter, estamos com itens impactando diretamente a diretoria e performance do time, portanto solicito melhoria do tema. Resumo: Identificação de SLA das fases/subfases Os detalhes estão no Word anexado no chamado. Obrigado | M |  | Fleet
Leads Duplicados *Prioritario* | Leads que chegam repetidos, devem ser agregados ao lead original se estiver em aberto, permitindo que o atendente que esta trabalhando no lead original, tenha acesso aos dados do lead novo, ao mesmo tempo que o lead novo não seja trabalhado por outro atendente ou em momento separado (Verificar se melhoria esta sendo trabalhada na Squad do Rac Corporativo)¦07/02/2026 19:03 Abgail Gomes da Silva Tantsch: Descrição - Tratamento de Leads Duplicados no status NOVO Pessoal, tudo bem? Temos enfrentado um problema recorrente com entrada de Leads duplicados, principalmente quando: já existe um Lead em ATENDIMENTO e novos Leads entram com as mesmas informações (telefone, e‑mail ou empresa) ficando todos no status NOVO, espalhados entre diferentes donos Isso gera: retrabalho risco de contato duplicado com o cliente dificuldade de identificar qual Lead está sendo efetivamente atendido Solicitação: Gostaríamos de avaliar uma configuração onde: Todo Lead novo, ao entrar no Salesforce, verifique se já existe um Lead com as mesmas informações em status ATENDIMENTO Caso exista, o novo Lead: não fique solto como “NOVO” seja agrupado / relacionado ao Lead já existente ou tenha seu status ajustado automaticamente O objetivo é manter todos os registros do mesmo contato concentrados, facilitando o acompanhamento e evitando retrabalho no time. Essa melhoria ajudaria muito a produtividade e a qualidade do atendimento. Obrigada! | M |  | Fleet
Formato +55 | Incluir o formato +55 automaticamente para os telefones que não possuem essa dado ao integrar o lead no sales force (verificar possibilidade de usar essa melhoria tb para os leads Livre PF)¦10/03/2026 16:35 Alexandre Alberto Dea dos Santos: Descrição - Formato +55 - Incluir o formato +55 automaticamente para os telefones que não possuem essa dado ao integrar o lead no sales force (verificar possibilidade de usar essa melhoria tb para os leads Livre PF) ¦ Aline 14.04 : é apenas o formato da ingração quando o lead entrar no sistema independente da origem, verificar sobre o ajuste na Api que vem do autocerto ja com o ajuste, desenvolvimento pelo Heitor | M |  | Fleet
Oportunidades não geradas | Atualmente quando existe uma conversão de lead com duas áreas de interesse diferentes, porém em uma dela por algum motivo a conversão da erro, o sistema gera a oportunidade pra uma das diretorias e não gera para a que deu erro. O problema é que não existe mensagem informando do erro ou da falta de informação para gerar a outra oportunidade. Caso aconteceu 2 vezes em que o DDD do cliente com interesse em pesados e PME era divergente do endereço da empresa. Ao converter esse lead gerou apenas oportunidade de PME e não gerou nem avisou que não gerou a oportunidade de Pesados. Avaliar possibilidade de lista de distribuição ser por cidade e não DDD, evitando o erro de UF diferente de DDD (Planejamento Comercial)¦11/03/2026 17:15 Alexandre Alberto Dea dos Santos: Descrição - Oportunidades não geradas - Atualmente quando existe uma conversão de lead com duas áreas de interesse diferentes, porém em uma dela por algum motivo a conversão da erro, o sistema gera a oportunidade pra uma das diretorias e não gera para a que deu erro. O problema é que não existe mensagem informando do erro ou da falta de informação para gerar a outra oportunidade. Caso aconteceu 2 vezes em que o DDD do cliente com interesse em pesados e PME era divergente do endereço da empresa. Ao converter esse lead gerou apenas oportunidade de PME e não gerou nem avisou que não gerou a oportunidade de Pesados. Para que o problema não volte a ocorrer, além de msg de alerta de erro, avaliar possibilidade de lista de distribuição ser por cidade e não DDD, evitando o erro de UF diferente de DDD informado pela integração da receita federal (Envolver Planejamento Comercial na resolução dessa melhoria) | M |  | Fleet
Redistribuição de Leads | Atualmente é possível enviar um lead ou vários leads para uma pessoa por vez. Precisamos que seja possível enviar vários leads para mais de uma pessoa por vez e que se houver mais de uma pessoa para recebe-lo que seja dividido igualmente o volume de leads encaminhados entre as pessoas que vão recebe-los¦11/03/2026 17:21 Alexandre Alberto Dea dos Santos: Descrição - Redistribuição de Leads - Atualmente é possível enviar um lead ou vários leads para uma pessoa por vez. Precisamos que seja possível enviar vários leads para mais de uma pessoa por vez e que se houver mais de uma pessoa para recebe-lo que seja dividido igualmente o volume de leads encaminhados entre as pessoas que vão recebe-los | M |  | Fleet
GAP KILLING - Cotação de serviços para terceiros | Criação de proposta e cotação para serviço terceiro¦ | ? |  | Fleet
Transferência Automática Hunter para Farmer | precisamos desenhar todo os fluxo e entendimento | ? |  | Fleet
Transferência Automática de Farmer para Hunter (ex clientes) | precisamos desenhar todo os fluxo e entendimento | ? |  | Fleet
trazer quantidade de pneu automaticamente do locavia | Complexo- precisava trazer do cadastro do produto, exemplo gol 4 pensar algo mais automatico, com prazo e km, e entender com pricing se é possivel | ? |  | Fleet
PROJETO Score do Cliente - Renovação & Manutenção de Carteira | Pontuação do cliente considerando todas as áreas da Cia¦ cliente de carteira | ? |  | Fleet
PROJETO Motor de Cálculo 2.0 CPQ | Evolução do motor, buscando melhor automação e autonomia do time de Pricing¦ | ? |  | Fleet
PROJETO Projeto Fases Cotação (Unificação CPQ & Funil) | Unificação Fases de Cotação CPQ (Leves e Pesados)¦ | ? |  | Fleet
PROJETO Projeto "Pipefy" (Manutenção, Atendimento, Lead, Onboarding...) | Autonomia dos times para gerar fluxos de trabalho, melhorando a UX e liberando TI para temas mais complexos¦ colocar dentro do SF em varios fluxos, robo | ? |  | Fleet
PROJETO Ajustes Processo Contrato Sales Force | Ajustes decorrentes de provável migração de fornecedor (E-law vs NetLex)¦ | ? |  | Fleet
PROJETO Reformulação Site Livre Empresas & Harmonização Livre | alterar site, e ajustes | ? |  | Fleet
PROJETO Projeto Einstein CRM (Fleet e Livre) | Evolução do Sales Force com a utilização da IA para os times de Negócios em CRM¦ IA dentro do SF, | ? |  | Fleet
PROJETO Simplificação & Reavaliação (SAP Comissions) | Redesenho para simplificar a dependência do SAP devido altos custos em simples alterações¦ | ? |  | Fleet

## LIVRE Oficial
ID | Data da Inserção | Solicitante | Área | Chamado | Status | Avaliação área de Negocio | Classificação | Squad | Nº Azure | Prioridade | Resumo Melhoria | Tamanho | Comitê de TI | Squad On Going | Gravidade | Urgência | Tendência | Resultado GUT | Historia | OBS | Descrição
1 | 2025-04-11 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 364684 | 1 | LEAD ¦ Distribuição Automática e Inteligente de Leads no Salesforce (Vendedores Internos) | G | FALSE | FALSE | 1 | 2 | 3 | 6
131 | 2026-05-29 | Daniela Mochon | Comercial |  | Aguardando Refinamento de Negócio | 1 | Melhoria | Funil | 679614 | 4 | LEAD ¦ Criação do campo “LeadPrincipalCPF” | P |  | TRUE
27 | 2026-08-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Backlog | 3 | Melhoria | Funil | 539582 |  | CONTRATO ¦ Atualizar automaticamente status e dados de contratos e pedidos via integração entre Salesforce e Locavia | GG | TRUE |  | 3 | 2 | 3 | 8
4 | 2025-04-07 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 312387 |  | ATLAS ¦ Remover a limitação de 150 propostas na exibição com filtros de Status aplicados em "Minhas propostas" | [6 empty] | #VALUE!
5 | 1926-04-22 | Daniela Mochon | Comercial | C2604-24461 | Entregue | 1 | BUG | Funil | 593226 | 9 | CONTA ¦ Permitir alteração manual do nome da Conta para registros criados de forma sistêmica |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 7
6 | 1925-11-18 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 371328 | 4 | OPORTUNIDADE ¦ Criação de Nova Oportunidade a partir de Fechamento da Op de Renovação |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
7 | 1926-04-29 | Pedro Henrique | Comercial | C2604-17343 | Entregue | 1 | BUG | Funil | 625264 | 13 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver Correção do Status da Análise de Crédito |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5
8 | 1926-04-27 | Monique Evelin | Crédito |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 625328 | 22 | CONTA ¦ Botão Manual para Consulta SERASA na Conta (Pessoa Física) | M |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
9 | 1926-02-23 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 397306 | 2 | QUOTE ¦ Desenvolver envio de Opcionais no Pedido de Compra para o Locavia | M |  | TRUE | 2 | 2 | 1 | 5
10 | 2026-09-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | BUG | Funil | 543229 | 21 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção para atualização do motivo do pedido de compra em cenários de renovação | P |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
11 | 2026-09-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 543196 | 14 | OPORTUNIDADE ¦ Permitir geração de pedido de compra sem delay de 8 dias para casos de retenção de clientes | M |  |  | 2 | 2 | 1 | 5
119 | 2026-05-28 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 660405 | 1 | CONTRATO ¦ Criar campos de controle para integração de retorno de assinatura contrato (Authentique) | G | FALSE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Fora do Escopo SPRINT 04
13 | 1926-04-24 | Proativo | Funil |  | Entregue |  | BUG | Funil | 594558 |  | ASSET - Stauts do Ativo Fleet aparecendo no Livre | [6 empty] | #VALUE!
140 | 2026-07-20 | Jéssica Fachina | Funil Crédito |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 706718 |  | OPORTUNIDADE ¦ Enviar novas informações da proposta de Renovação para a Plataforma de Crédito | M |  | TRUE
141 | 2026-07-21 | Jéssica Fachina | Funil + Atlas |  | Entregue |  | Melhoria | Funil + Atlas | 706680 | 1 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver novas regras de Desatrelamento V2 | M |  | TRUE
144 | 2026-07-27 | Jéssica Fachina | Funil |  | Cancelado |  | Melhoria | Site |  | 1 | Alterar a ordem do fluxo para Assinatura e depois Pagamento
121 | 2026-06-01 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 661063 | 2 | OPORTUNIDADE ¦ Desatrelamento Automático de Vendedor | M |  | TRUE |  |  |  | 0
122 | 2026-06-01 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | BUG | Funil | - | 2 | BUG ¦ Nas trocas ou alterações de vendedor, apenas o ID é atualizado e as outras informações ficam incorretas | P |  | TRUE |  |  |  | 0 |  | Sprint 8
| 2026-06-24 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil & Atlas | 679043 |  | OPORTUNIDADE ¦ Adicionar campo de "Prazo de Entrega Informado ao cliente" | P |  | TRUE
25 | 2026-08-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 539594 | 5 | OPORTUNIDADE ¦ Garantir o envio e registro do desconto de 3% do Atlas para o Salesforce |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 8 |  | Entregue a parte funcional e API do lado do SF. Aguardando Atlas
135 | 2026-07-07 | Jéssica Fachina | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil + Atlas | 706752 |  | LEAD ¦ Encaminhar automaticamente para LOST Leads com Score inferior a 300 | M
129 | 2026-06-09 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 670511 | 3 | Enviar notificação ao vendedor quando um novo lead for distribuido a ele | P |  | TRUE
31 | 1925-10-22 | Daniela Mochon | Comercial |  | Backlog |  | Melhoria | Funil | 358303 |  | LEAD ¦ Serviço de Consulta de CEP do Funil de Vendas | M | TRUE |  |  |  |  | #VALUE!
12 | 1926-04-29 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 625264 | 9 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver Correção do Status da Análise de Crédito |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5
133 | 2026-06-25 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil + Atlas |  |  | LEAD ¦ Fechar automaticamente como "lost" leads com score de 1 a 300 com motivo fechado perdido de "Score abaixo de 300" (Atlas deve apresentar a mesma mensagem no site e altas do motivo "short recusado") | P |  | TRUE
130 | 2026-06-10 | Daniela Mochon | Comercial |  | Backlog | 1 | Melhoria | Funil + Atlas | 543212 |  | OPORTUNIDADE ¦ Criar campo "Parceiro" (Atlas deve enviar a qual parceiro esse cliente esta vinculado) |  |  | TRUE | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Sugestão: Agrupar com a US 329942
28 | 2026-08-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 539556 | 6 | OPORTUNIDADE ¦ Substituir exibição de endereço detalhado de fornecedores por localização genérica | P |  | TRUE | 1 | 2 | 2 | 5
26 | 2026-08-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Backlog | 3 | Melhoria | Funil | 539590 |  | OPORTUNIDADE ¦ Preencher automaticamente a data de cobrança da primeira parcela em oportunidades de renovação | M | TRUE | FALSE | 3 | 3 | 3 | 9
22 | 2026-09-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Backlog | 3 | Melhoria | Funil | 543148 |  | CONTRATO ¦ Criar categoria de contrato “Renovação – Troca de Titularidade” com regras específicas de operação e cobrança | M | TRUE |  | 3 | 2 | 2 | 7
23 | 2026-08-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Backlog | 1 | Melhoria | Funil | 539664 |  | OPORTUNIDADE ¦ Criar e preencher o campo “Revendedor Dono da Conta” para controle de comissionamentos | P |  | TRUE | 1 | 3 | 3 | 7
32 | 1926-01-21 | Daniela Mochon | Comercial | C2601-22639 | Entregue | 2 | BUG | Funil | 389294 | 2 | CONTRATO ¦ Tornar FirstName não obrigatório na criação de Contrato |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
33 | 1926-03-23 | Proativo | Funil |  | Entregue | 1 | BUG | Funil | 484927 | 21 | OPORTUNIDADE ¦ Tratar descrição de LOG para Pedido de Compra |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
34 | 2026-11-03 | Daniela Mochon | Comercial | C2603-13439 | Entregue | 1 | BUG | Funil | 419044 | 20 | CONTA ¦ Alterar Nome do Cliente após Subida de Nova Proposta |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
35 | 1926-01-14 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 387493 | 20 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver Exibição do Ano/Modelo na Oportunidade |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
36 | 2026-06-04 | Daniela Mochon | Comercial | M2604-10920 | Entregue |  | Melhoria | Funil | 534334 |  | LEAD ¦ Melhoria no processo de Consulta SERASA + Log | [6 empty] | #VALUE!
37 | 2026-07-02 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 394012 | 4 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolvimento de Subfases para oportunidades de Renovação |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
38 | 2026-04-03 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 409101 |  | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver obrigatoriedade do Campo Subfase | [6 empty] | #VALUE!
39 | 2026-11-03 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 2 | Melhoria | Funil | 417288 | 2 | OPORTUNIDADE ¦ Remover perfis do bloqueio de edição de campos na Oportunidade. |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
40 | 1925-12-22 | Pedro Henrique | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 383071 | 4 | OPORTUNIDADE ¦ Liberar para edição de Oportunidades (Stage e Motivo) |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
41 | 2026-07-02 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | BUG | Funil | 394013 | 13 | CONTRATO ¦ Desenvolver remoção da trava de Cadastro SF x Assinatura |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5
42 | 1926-03-18 | Monique Evelin | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 457607 | 10 | CONTRATO ¦ Integração com Plataforma de Crédito "Tipo de Contrato" |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7
43 | 2026-12-03 | Pedro Henrique | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 428396 | 19 | CONTRATO ¦ Desenvolver JOB para que apenas 5 tipos de contratos gerem a Renovação |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
44 | 1926-02-23 | Pedro Henrique | Comercial |  | Entregue |  | BUG | Funil | 397404 |  | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção Motivo de Perda (Fechado Perdido) | [6 empty] | #VALUE!
45 | 1925-11-17 | Aline Lucia Zarnicinski | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 370939 |  | INTEGRAÇÃO ¦ Adequações de Informações Enviadas ao SAP Commissions (Projeto SAPCOM – Nova Política) | [6 empty] | #VALUE!
46 | 1926-01-16 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 388244 | 5 | LEAD ¦ Desenvolver Reencaminhamento de Leads “Lost” para SDR com Validação por Cidade |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
47 | 2025-02-12 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 376474 |  | OPORTUNIDADE ¦ Preenchimento de Informações do LEAD (Vendedor / Revendedor / Gestor / Venda) | [6 empty] | #VALUE!
48 | 1926-03-13 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 3 | BUG | Funil | 434664 | 10 | LEAD ¦ Investigar falha na conversão automática de Lead |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7
49 | 1926-02-26 | Cibele Thais | Comercial | C2602-34943 | Entregue | 1 | BUG | Funil | 398780 | 0 | OPORTUNIDADE - Desenvolver correção de mudança indevida do status da Oportunidade |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7
50 | 1926-02-23 | Proativo | Funil |  | Entregue |  | BUG | Funil | 397308 |  | ACCOUNT ¦ Desenvolver bloqueio na trigger quando o tipo de registro da Conta for Empresa | [6 empty] | #VALUE!
51 | 2026-12-03 | Proativo | Funil |  | Entregue |  | BUG | Funil | 422745 |  | OPORTUNIDADE ¦ Liberar a visualização do campo "Cadastro sincronizado SAP e Locavia" para o Perfil Atendimento Livre | [6 empty] | #VALUE!
52 | 2026-05-01 | Proativo | Funil |  | Entregue | 1 | BUG | Funil | 385296 | 0 | OPORTUNIDADE ¦ Correção de Cancelamento de Crédito e Validação de Múltiplas Chamadas |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7
53 | 1926-01-14 | Proativo | Funil |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 387519 | 17 | LEAD ¦ Desenvolver Padronização do Cadastro de Cidades Atendidas pela UNIDAS |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
54 | 2026-10-02 | Proativo | Funil |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 394897 |  | OPORTUNIDADE ¦ Atualização e inclusão de motivos no campo “Motivo Fechado Perdido” | [6 empty] | #VALUE!
55 | 2026-04-02 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 2 | Melhoria | Funil | 393032 | 2 | RENOVAÇÃO ¦ Desenvolver Integração de Pedidos de Renovação com Locavia |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
56 | 2025-12-11 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 369258 | 0 | OPORTUNIDADE ¦ Fluxo de Renovação de Contratos (Atualização do Campo Categoria Contrato) |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7
57 | 1926-01-28 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 391124 | 20 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção do preenchimento do campo IRIS_ValorKmRodado__c nas Oportunidades |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
58 | 1926-01-13 | Pedro Henrique | Comercial | C2601-8878 | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 387018 | 20 | OPORTUNIDADE ¦ Liberação de edição do campo “Número do Contrato Master – Origem |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
59 | 1926-02-13 | Pedro Henrique | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 395870 | 4 | USER¦ Desenvolver liberação de edição de Oportunidades para IRIS_Gestor_Comercial_Livre |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
60 | 1926-04-30 | Daniela Mochon | Comercial | C2604-33584 | Entregue | 3 | BUG | Funil | 639777 | 4 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção de atualização de SubFase em Oportunidade de Renovação |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
61 | 1926-01-14 | Proativo | Funil |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 387519 | 17 | LEAD ¦ Desenvolver Padronização do Cadastro de Cidades Atendidas pela UNIDAS |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
62 | 2026-11-02 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 395197 |  | LEAD ¦ Desenvolvimento de Correção Nº2 de Cadastro de Cidades via Integração | [6 empty] | #VALUE!
63 | 2026-05-01 | Monique Evelin | Crédito |  | Entregue | 1 | BUG | Funil | 385296 | 0 | OPORTUNIDADE ¦ Correção de Cancelamento de Crédito e Validação de Múltiplas Chamadas |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7
64 | 2026-04-02 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 393206 |  | REPORT ¦ Desenvolver Alteração no Botão de Relatório (Cotação Master) - Mário Sturlini | [6 empty] | #VALUE!
65 | 1926-01-13 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 387296 | 22 | OPORTUNIDADE ¦ Correção da Data/Hora de Assinatura |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
66 | 2026-01-05 14:28 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 385296 | 0 | OPORTUNIDADE ¦ Correção de Cancelamento de Crédito e Validação de Múltiplas Chamadas |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7
67 | 2026-01-05 14:48 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 385303 | 10 | OPORTUNIDADE em QA ¦ Correção de Dados da Oportunidade em Criação com Troca de Titularidade |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7
68 | 2026-01-05 17:32 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 385378 | 10 | CONTRATO ¦ Desenvolver na Integração para Ignorar Contrato Provisório no Preenchimento da Oportunidade |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7
69 | 2026-01-13 09:47 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 387018 | 20 | OPORTUNIDADE ¦ Liberação de edição do campo “Número do Contrato Master – Origem |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
70 | 2026-01-13 17:42 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 387296 | 22 | OPORTUNIDADE ¦ Correção da Data/Hora de Assinatura |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
71 | 2026-01-14 12:15 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 387417 | 21 | QUOTE ¦ Desenvolver Correção do Envio de Emplacamento no Pedido de Compra (GWM – SP) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
72 | 2026-01-14 16:22 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 387519 | 17 | LEAD ¦ Desenvolver Padronização do Cadastro de Cidades Atendidas pela UNIDAS |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
73 | 2026-01-14 16:56 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 387569 | 21 | ASSET ¦ Ano do Produto Desatualizado |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
74 | 2026-01-19 08:46 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 388456 | 13 | CONTRATO ¦ Desativação da ValidationRule de Assinatura do Contrato |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5
75 | 2026-01-20 20:43 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 389140 | 5 | LEAD ¦ Desenvolver Fluxo de Consulta com Pré-Score |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
76 | 2026-01-28 17:21 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 391124 | 20 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção do preenchimento do campo IRIS_ValorKmRodado__c nas Oportunidades |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
77 | 2026-02-04 13:47 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 2 | Melhoria | Funil | 393032 | 2 | RENOVAÇÃO ¦ Desenvolver Integração de Pedidos de Renovação com Locavia |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
78 | 2026-02-10 14:10 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 394897 |  | OPORTUNIDADE ¦ Atualização e inclusão de motivos no campo “Motivo Fechado Perdido” | [6 empty] | #VALUE!
79 | 2026-02-11 10:19 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 395197 |  | LEAD ¦ Desenvolvimento de Correção Nº2 de Cadastro de Cidades via Integração | [6 empty] | #VALUE!
80 | 2026-02-11 10:22 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 395200 |  | PRODUTO ¦ Voltar Flow e da UF de Emplacamento | [6 empty] | #VALUE!
81 | 2026-02-13 15:48 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 395870 | 4 | USER¦ Desenvolver liberação de edição de Oportunidades para IRIS_Gestor_Comercial_Livre |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
82 | 2026-02-23 14:28 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 397308 |  | ACCOUNT ¦ Desenvolver bloqueio na trigger quando o tipo de registro da Conta for Empresa | [6 empty] | #VALUE!
83 | 2026-02-23 17:19 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 397404 |  | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção Motivo de Perda (Fechado Perdido) | [6 empty] | #VALUE!
84 | 2026-02-24 09:41 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 397510 | 0 | PRODUTO ¦ Criação do campo “Migração AX” em Product2 e Asset com visibilidade controlada |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7
85 | 2026-02-26 16:10 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 398780 | 0 | OPORTUNIDADE - Desenvolver correção de mudança indevida do status da Oportunidade |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7
86 | 2026-03-04 16:12 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 409101 |  | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver obrigatoriedade do Campo Subfase | [6 empty] | #VALUE!
87 | 2026-03-11 18:29 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 419044 | 20 | CONTA ¦ Alterar Nome do Cliente após Subida de Nova Proposta |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
88 | 2026-03-12 13:52 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 422745 |  | OPORTUNIDADE ¦ Liberar a visualização do campo "Cadastro sincronizado SAP e Locavia" para o Perfil Atendimento Livre | [6 empty] | #VALUE!
89 | 2026-03-12 19:08 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 428396 | 19 | CONTRATO ¦ Desenvolver JOB para que apenas 5 tipos de contratos gerem a Renovação |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
90 | 2026-03-13 10:30 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 434664 | 10 | LEAD ¦ Investigar falha na conversão automática de Lead |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7
91 | 2026-03-18 14:47 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 457607 | 10 | CONTRATO ¦ Integração com Plataforma de Crédito "Tipo de Contrato" |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7
92 | 2026-02-07 21:55 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 394012 | 4 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolvimento de Subfases para oportunidades de Renovação |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
93 | 2026-02-07 22:44 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 394013 | 13 | CONTRATO ¦ Desenvolver remoção da trava de Cadastro SF x Assinatura |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5
94 | 2026-03-23 14:27 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 484927 | 21 | OPORTUNIDADE ¦ Tratar descrição de LOG para Pedido de Compra |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
95 | 2026-04-06 15:47 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 534334 |  | LEAD ¦ Melhoria no processo de Consulta SERASA + Log | [6 empty] | #VALUE!
96 | 2026-04-08 13:02 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 539549 | 12 | CONTA ¦ Desenvolver Alteração Nome do Cliente após Subida de Nova Proposta |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5
97 | 2026-03-11 14:13 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 2 | Melhoria | Funil | 417288 | 2 | OPORTUNIDADE ¦ Remover perfis do bloqueio de edição de campos na Oportunidade. |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
98 | 2026-01-21 11:20 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 2 | Melhoria | Funil | 389294 | 2 | CONTRATO ¦ Tornar FirstName não obrigatório na criação de Contrato |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
99 | 2026-01-14 15:50 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 387493 | 20 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver Exibição do Ano/Modelo na Oportunidade |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
100 | 2026-01-16 13:55 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 3 | Melhoria | Funil | 388244 | 5 | LEAD ¦ Desenvolver Reencaminhamento de Leads “Lost” para SDR com Validação por Cidade |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
101 | 2026-01-16 14:41 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 2 | Melhoria | Funil | 388271 | 2 | LEAD ¦ Desenvolvimento de Correção de Cadastro de Cidades via Integração |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
102 | 2026-01-16 14:42 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 388272 | 13 | PRODUTO ¦ Desenvolver Ajuste de Acionamento do Flow e Análise de Atualização da UF de Emplacamento |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5
103 | 2026-01-27 11:26 | Mário Sturlini | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 390676 | 12 | REPORT ¦ Desenvolver Alteração no Botão de Relatório - Mário Sturlini |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5
104 | 2026-02-04 15:36 | Mário Sturlini | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 393206 |  | REPORT ¦ Desenvolver Alteração no Botão de Relatório (Cotação Master) - Mário Sturlini | [6 empty] | #VALUE!
105 | 2026-02-05 10:28 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 393411 | 13 | OPORTUNIDADE ¦ Regressão de estágio da Oportunidade |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5
106 | 2026-05-06 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 2 | Melhoria | Funil | 640903 | 2 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver atualização do campo de Desconto via Integração​ | P |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
29 | 2026-03-02 | Daniela Mochon | Comercial |  | Backlog |  | Melhoria | Funil | 392707 |  | PERFIL ¦ Conceder acesso às informações de Fleet mantendo perfil IRIS_Gestor_Comercial_Livre | P |  | TRUE
108 | 2026-05-11 | Pedro Henrique | Comercial | C2605-8422 | Entregue | 1 | BUG | Funil | - | - | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção para Renovação Automática |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5
109 | 2026-05-12 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 2 | Melhoria | Funil | 642989 | 2 | CASO ¦ Desenvolver na regra de criação de CASO de não-renovação |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
110 | 2026-05-13 | Proativo | Comercial | C2605-13068 | Entregue |  | BUG | Funil | 645061 | 1 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção para BUG pós Deploy em Renovação Automática | P |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
107 | 2026-05-04 | Cibele | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 640188 | 16 | PERFIL ¦ "Atendimento Livre" precisa enxergar "Nome_do_Vendedor__c" | P |  | TRUE |  |  |  | #VALUE!
112 | 2026-05-20 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 656857 | - | OPORTUNIDADE ¦ Complemento de Distribuição de Leads – Inserir ID e NOME do Gestor da Oportunidade |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 4
113 | 2026-05-21 | Proativo | Funil | C2605-22298 | Entregue |  | BUG | Funil | 657117 | 1 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção do disparo da Distribuição de Lead | P |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
114 | 2026-05-21 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 657177 | 1 | LEAD ¦ Desenvolver Opção de "Renovação" na picklist do LeadSource | P |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Fora do Escopo SPRINT 04
115 | 2026-05-22 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 657521 | 1 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver cópia do nome do Owner para o Campo "Nome do Vendedor" | P |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
116 | 2026-05-25 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | BUG | Funil | 658406 | 1 | LEAD ¦ Desenvolver correção para LeadSource Nulo | P |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Fora do Escopo SPRINT 04
117 | 2026-05-28 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 659617 | 1 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver novo balanceamento de Distribuição de Leads |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Fora do Escopo SPRINT 04
118 | 2026-05-28 | Proativo | Funil |  | Entregue |  | BUG | Funil | 659679 | 2 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver Status da Análise de Crédito em Branco em Cenários de Renovação | P |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
138 | 2026-07-20 | Jéssica Fachina | Comercial | C2607-8225 | Priorizado Proxima Sprint |  | Melhoria | Funil | 713714 | 1 | OPORTUNIDADE ¦ Nova alteração na Regra de Distribuição de Lead - Zeus 600-1000 e Nexi 0-599 |  |  | TRUE
120 | 2026-06-01 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 660361 | 2 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver Batch para aumentar frequência de geração de Pedido de Compra | P | FALSE | TRUE |  |  |  | 0
30 | 2025-07-07 | Daniela Mochon | Comercial |  | Removido | 1 | Melhoria | Funil | 312689 |  | CASO ¦ Liberação de acesso ao campo CNPJ_Fornecedor_Relacionado__c para perfil Front Office Comercial Leves | P |  | TRUE | 1 | 3 | 3 | 7
19 | 2026-09-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 543213 | 11 | OPORTUNIDADE ¦ Disparar e-mail ao vendedor quando o crédito reprovar uma renovação | M |  | TRUE | 1 | 1 | 1 | 3
123 | 2026-04-09 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | BUG | Funil | 543229 | 2 | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção para atualização do motivo do pedido de compra em cenários de renovação |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7
124 | 2026-06-01 | Proativo | Funil |  | Entregue |  | BUG | Funil | 663594 |  | LEAD ¦ Desenvolver melhoria no processamento do Job IRIS_BatchCalloutsAndUpdateOwner | [6 empty] | 0
125 | 2026-06-01 | Helen Cristina | FLEET |  | Entregue |  | BUG | Funil | 663652 |  | ASSET ¦ Desenvolver Tratamento de Nome de Produto para Criação de Asset |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
128 | 2026-06-09 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 670506 | 1 | Adicionar vendedor à fila Nexi - IG00710VDD-0 distribuição | P |  | TRUE
127 | 2026-06-01 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | BUG | Funil | 666988 |  | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver importação de Campos do Lead para a Oportunidade
16 | 2026-09-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 543211 | 12 | OPORTUNIDADE ¦ Atualizar motivo “Preço” para “Problemas financeiros” e incluir opção “Não informado” | P |  | TRUE | 1 | 1 | 1 | 3
132 | 2026-06-18 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 679032 | 1 | CASO ¦ Ajuste da regra de criação de caso para desmobilização, contabilizando dias úteis e removendo a regra de fechamento automatico da oportunidade | P |  | TRUE
15 | 2026-09-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Priorizado Proxima Sprint | 1 | Melhoria | Funil | 543233 |  | CONTA ¦ Criar botão na conta para geração antecipada de oportunidade de renovação | M |  | TRUE | 1 | 1 | 1 | 3
20 | 2026-09-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 543226 | 4 | OPORTUNIDADE ¦ Adicionar campo “Data término do contrato” nas oportunidades de renovação | P | FALSE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 3
21 | 2026-09-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 543185 | 7 | OPORTUNIDADE ¦ Criar campo para rastrear a data da última alteração da subfase da oportunidade | P | FALSE | TRUE | 2 | 1 | 2 | 5 |  | Sugestão: Agrupar com a US 329942
24 | 2026-08-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 539599 | 8 | OPORTUNIDADE ¦ Criação de Subfase para Fechado Ganho | M | FALSE | TRUE |  |  |  | #VALUE!
3 | 1925-10-27 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 359695 |  | OPORTUNIDADE ¦ Integração com QI Tech para Validação de CNH (Liveness) | G | FALSE | TRUE | 1 | 1 | 1 | 3
17 | 2026-09-04 | Daniela Mochon | Comercial |  | Backlog | 1 | Melhoria | Funil/Atlas | 543212 | - | OPORTUNIDADE ¦ Permitir o envio de propostas de renovação de colaboradores e parceiros via Atlas |  |  | FALSE | 1 | 1 | 1 | 3
| 2026-06-30 | Daniela Mochon | Comercial |  | Entregue | 1 | Melhoria | Funil | 680444 |  | DISTRIBUIÇÃO ¦ Regra de distribuição considerando Score | P |  | TRUE
2 | 1925-08-18 | Monique Evelin | Crédito |  | Pronto GMUD | 3 | Melhoria | Funil | 329942 | 11 | CONTRATO ¦ Viabilizar a subida de documentos complementares de crédito. | G | FALSE | TRUE | 2 | 2 | 1 | 5
18 | 1926-04-14 | Daniela Mochon | Comercial |  | Pronto GMUD | 1 | Melhoria | Funil | 561852 | 14 | OPORTUNIDADE ¦ Preenchimento automático da Data de Retorno da Análise de Dados em Oportunidades de Renovação | P |  | TRUE | 2 | 1 | 2 | 5
| 2026-06-30 | Daniela Mochon | Comercial |  | Na sprint Atual |  | Melhoria | Funil | 679454 | 0 | REFORMA - OPORTUNIDADE - Exposição de Campos Financeiros na Oportunidade Livre e Integração com Site, BRIM e LocaviaWeb | M |  | TRUE
| 2026-06-30 | Daniela Mochon | Comercial |  | Na sprint Atual |  |  |  | 680403 |  | BARRAMENTO ¦ Inclusão na API de criação e atualização da oportunidade dos novos campos relacionado a reforma tributária e API de pedido de compra Livre |  | FALSE | FALSE
14 | 1926-04-22 | Pedro Henrique | Comercial | C2604-23424 | Removido |  | BUG | Funil | 593198 |  | OPORTUNIDADE ¦ Falha pontual no preenchimento automático do campo Valor Total com Desconto | [6 empty] | #VALUE!
111 | 2026-05-15 | Daniela Mochon | Comercial |  | Removido |  | Melhoria | Funil | 679801 | 10 | Ajustar o job de renovação para 90 ao invés de 120 dias | P |  | TRUE |  |  |  | 0
126 | 2026-06-02 | Proativo | Funil |  | Removido |  | BUG | Funil | 666964 |  | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver correção de envio para Análise de Crédito
129 | 2026-06-10 | Proativo | Funil |  | Removido |  | BUG | Funil | 669766 |  | OPORTUNIDADE ¦ Correção do preenchimento do Valor do KM na criação de Oportunidades | P | [7 empty] | Quem está tratando é a Equipe do Atlas | Erro ocorre por Automação de Terceiros
137 | 2026-07-10 | Jéssica Fachina | Comercial |  | Priorizado Proxima Sprint |  | Melhoria | Funil | 704266 |  | OPORTUNIDADE ¦ Criar forma de parametrizar a regra de score para podermos alterar sem necessidade de GMUD | M |  | TRUE
134 | 2026-07-06 | Jéssica Fachina | Comercial |  | Bloqueado |  | Melhoria | Funil + Atlas + Locavia + BRIM | 704213 |  | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver campo para inclusão da Data de Faturamento escolhida pelo Cliente | G
136 | 2026-07-10 | Jéssica Fachina | Comercial |  | Priorizado Proxima Sprint |  | Melhoria | Funil | 704245 |  | [OPORTUNIDADE] Criar forma de parametrizar o prazo de criação de oportunidade sem necessidade de GMUD | P |  | TRUE
139 | 2026-07-20 | Jéssica Fachina | Comercial |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | Apresentar o Lead/Oportunidade de Parceiro de forma prioritária das demais oportunidades
142 | 2026-07-27 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | Criação da subfase Contrato Ativo para Fechado ganho |  |  | FALSE
143 | 2026-07-27 | Jéssica Fachina | Funil |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 539599 | 5 | OPORTUNIDADE ¦ Permitir reversão automática do status “Fechado Ganho” para “Fechado Perdido” em caso de cancelamento antes da entrega | M | [7 empty] | Já estava sendo entregue. Paralizou e irá retornar novamente.
146 | 2026-08-06 | Jéssica Fachina | Funil |  | Priorizado Proxima Sprint |  | Melhoria | Funil | 712472 |  | OPORTUNIDADE ¦ Criar Tela Parametrizável para Cadastro de Loja de Retirada |  |  | TRUE
147 | 2026-08-06 | Jéssica Fachina | Funil |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 711716 | 1 | OPORTUNIDADE / LEAD ¦ Adicionar valor ao campo "Loja de Retirada" | P |  | TRUE | 1 | 1 | 1
148 | 2026-08-06 | Jéssica Fachina | Funil |  | Cancelado |  | Melhoria | Funil | 711788 | 2 | CONTRATO / OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver alteração no método de Data e Hora da Assinatura de Contrato | P |  | TRUE | 2 | 2 | 2 |  |  | Inviabilidade técnica
149 | 2026-08-06 | Jéssica Fachina | Funil |  | Na sprint Atual |  | Melhoria | Funil | 712097 | 6 | OPORTUNIDADE ¦ Atualização de Cadastro Existente no Locavia Antes da Geração do Contrato | M |  | TRUE | 3
150 | 2026-08-06 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil + Atlas |  |  | Desenvolver nova timeline da oportunidade
151 | 2026-08-10 | Jéssica Fachina | Funil |  | Priorizado Proxima Sprint |  | Melhoria | Funil | 718202 |  | Retirar a regra de CDC para oportunidades de Renovação |  |  | TRUE
152 | 2026-08-10 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | Melhoria na list view (chamado histórico C2607-35522)
153 | 2026-08-12 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil / LOCAVIA |  |  | Melhor detalhemento dos erros apresentados no retorno da Flag Cadastro sincronizado SAP e Locavia
154 | 2026-08-12 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil / lOCAVIA |  |  | Implementação de logs no Salesforce para análise detalhada do retorno das falhas no cadastro do cartão de crédito
155 | 2026-08-14 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | Quando o lead for Reprovado por score apresentar o valor do score
156 | 2026-08-14 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | Deve apresentar o campo de Short no Lead, hoje só aparece na conta
157 | 2026-08-14 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | Criação de De/Para dos retornos do Short para auxiliar na análise do vendedor
158 | 2026-08-14 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | Ajustar acesso para todos conseguirem ver o funcionalidade de LEAD
159 | 2026-08-17 | Jéssica Fachina | Funil |  | Entregue |  | Melhoria | Funil | 715988 | 1 | LEAD ¦ Desenvolver nova regra de desqualificação automática por Score 1-300
160 | 2026-08-17 | Proativo | Funil |  | Na sprint Atual |  | Melhoria | Funil | 716019 | 2 | LEAD ¦ Desenvolver permissão de perfil acessar/visualizar objeto LEAD + Campos
161 | 2026-08-17 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | Solicitação de documentação para clientes autonomos antes da solicitação da análise de crédito
162 | 2026-08-18 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | LEAD ¦ Reutilização de Score dentro de 30 dias
163 | 2026-08-20 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | Colocar na oportunidade uma sessão só de contrato: data de início, data fim, data de cancelamento, status do contrato, data da entrega, placa.
164 | 2026-08-20 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | Atualização diária do status do contrato e data de cancelamento |  | FALSE | FALSE | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
165 | 2026-08-20 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | Colocar no relatório de contrato o vínculo com a oportunidade (ID e Status) https://unidas.lightning.force.com/lightning/r/Report/00ONp00000qVF9iMAG/view
166 | 2026-08-20 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | Colocar um novo campo na hora de fechar a oportunidade de para data do cancelamento real.
177 | 2026-08-18 | Jéssica Fachina | Funil | C2608-20064 | Na sprint Atual |  | Melhoria | Funil | 715988 |  | LEAD ¦ Desenvolver nova regra de desqualificação automática por Score 2-300
| 2026-08-20 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | CONTRATO ¦ Atualizar contrato no SF automaticamente
| 2026-08-20 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | OPORTUNIDADE ¦ Ajuste no layout da oportunidade
| 2026-08-20 | Jéssica Fachina | Funil |  | Aguardando Desenvolvimento da História |  | Melhoria | Funil |  |  | Criar permissionamento que possa Visualizar/Criar Loja/cidade Livre
| 2026-08-20 | Proativo | Funil |  | Priorizado Proxima Sprint |  | Melhoria | Funil | 712346 |  | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver captura do campo "Data Captura Reserva Primeira Parcela"
| 2026-08-20 | Proativo | Funil |  | Priorizado Proxima Sprint |  | Melhoria | Funil | 718130 |  | OPORUNIDADE ¦ Criar forma de parametrizar Score em relação ao lost automático do Lead
| 2026-08-20 | Domeciana | Funil |  | Em Análise Técnica TI |  | BUG | Funil | 718472 |  | OPORTUNIDADE ¦ Desenvolver Data de Fechamento no Histórico da Fase da Oportunidade
Note on P1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Gravidade 1 - Sem gravidade 2 - Pouco grave 3 - Grave 4 - Muito grave 5 - Extremamente grave
Note on Q1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1-Pode esperar 2-Pouco urgente 3-Urgente 4-Muito urgente 5-Ação imediata
Note on R1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1-Não irá mudar 2-Irá piorar a longo prazo 3-Irá piorar a médio prazo 4-Irá piorar a curto prazo 5-Irá piorar rapidamente

## Pró ativos
ID | Data da Inserção | Solicitante | Chamado | Status | Avaliação área de Negocio | Classificação área | Resumo Melhoria | Descrição | OBS | Tamanho | Comitê de TI | Squad On Going | Nº Azure | Gravidade | Urgência | Tendência | Resultado GUT | Prioridade | Historia
Note on P1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Gravidade 1 - Sem gravidade 2 - Pouco grave 3 - Grave 4 - Muito grave 5 - Extremamente grave
Note on Q1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1-Pode esperar 2-Pouco urgente 3-Urgente 4-Muito urgente 5-Ação imediata
Note on R1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1-Não irá mudar 2-Irá piorar a longo prazo 3-Irá piorar a médio prazo 4-Irá piorar a curto prazo 5-Irá piorar rapidamente

## Debito Tecnico
ID | Data da Inserção | Solicitante | Área | Chamado | Squad | Status | Avaliação área de Negocio | Classificação área | Resumo Melhoria | Descrição | OBS | Tamanho | Comitê de TI | Squad On Going | Nº Azure | Gravidade | Urgência | Tendência | Resultado GUT | Prioridade | Historia
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
[13 empty] | FALSE | FALSE
Note on Q1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Gravidade 1 - Sem gravidade 2 - Pouco grave 3 - Grave 4 - Muito grave 5 - Extremamente grave
Note on R1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1-Pode esperar 2-Pouco urgente 3-Urgente 4-Muito urgente 5-Ação imediata
Note on S1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1-Não irá mudar 2-Irá piorar a longo prazo 3-Irá piorar a médio prazo 4-Irá piorar a curto prazo 5-Irá piorar rapidamente

## Status
Status
Aguardando Capacity
Aguardando Desenvolvimento da História
Aguardando Refinamento de Negócio
Aguardando Refinamento TI
Backlog
Bloqueado
Cancelado
Em Análise Técnica TI
Pronto para Desenvolvimento
Em Desenvolvimento
Entregue
Na sprint Atual
Paralisado
Priorizado
Priorizado Comitê
Priorizado Proxima Sprint
Priorizado Squad
Removido
Pronto GMUD
QA